## GANTT_Expectativa
Fases | Tópicos | Tarefas | Data de início | Data de conclusão | Duração
Fase 1 | 1 - Definição do sistema | 1.1 - Contextualização | 2024-02-14 | 2024-02-17 | 3
|  | 1.2 - Motivação e Objetivos | 2024-02-18 | 2024-02-20 | 2
|  | 1.3 - Análise da viabilidade do projeto | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 4
|  | 1.4 - Recursos e Trabalho da equipa | 2024-02-22 | 2024-02-25 | 3
|  | 1.5 - Plano de execução | 2024-02-26 | 2024-02-28 | 2
| 2 - Levantamento e Análise de requisitos | 2.1 - Método de Levantamento e de Análise de Requisitos Adotado | 2024-02-29 | 2024-03-03 | 3
|  | 2.2 - Organização dos requisitos levantados | 2024-03-03 | 2024-03-10 | 7
|  | 2.2.1 - Requisitos de descrição | 2024-03-03 | 2024-03-10 | 7
|  | 2.2.2 - Requisitos de exploração | 2024-03-03 | 2024-03-10 | 7
|  | 2.2.3 - Requisitos de administração | 2024-03-03 | 2024-03-10 | 7
|  | 2.3 - Análise e validação de requisitos | 2024-03-10 | 2024-03-13 | 3
| 3 - Modelação Conceptual | 3.1 - Apresentação da abordagem de modelação realizada | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 1
|  | 3.2 - Identificação e caracterização das entidades | 2024-03-15 | 2024-03-16 | 1
|  | 3.3 - Identificação e caracterização dos relacionamentos | 2024-03-15 | 2024-03-16 | 1
|  | 3.4 - Identificação e caracterização da associação dos atributos com as entidades e relacionamentos | 2024-03-15 | 2024-03-16 | 1
|  | 3.5 - Apresentação e explicação do diagrama ER produzido | 2024-03-15 | 2024-03-17 | 2
| 4 - Modelação lógico | 4.1 - Construção e validação do modelo de dados lógico | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0
|  | 4.2 - Apresentação e Explicação do Modelo Lógico Produzido | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 1
|  | 4.3 - Normalização de Dados | 2024-03-20 | 2024-03-23 | 3
|  | 4.4 - Validação do Modelo com Interrogações do Utilizador | 2024-03-24 | 2024-03-29 | 5
Fase 2 | 5 - Implementação Física | 5.1 - Tradução do esquema lógico para o sistema de bases de dados em SQL |  |  | 0
|  | 5.2 - Tradução das interrogações do utilizador para SQL |  |  | 0
|  | 5.3 - Definição e caracterização das vistas de utilização em SQL |  |  | 0
|  | 5.4 - Cálculo do espaço de bases de dados |  |  | 0
|  | 5.5 - Plano de segurança e recuperação de dados |  |  | 0
| 6 - Implementação do Sistema de Recolha de Dados | 6.1 - Apresentação e modelo do sistema |  |  | 0
|  | 6.2 - Implementação do sistema de recolha |  |  | 0
|  | 6.3 - Funcionamento do sistema |  |  | 0

## GANTT_Realidade
Fases | Tópicos | Tarefas | Data de início | Data de conclusão | Duração
Fase 1 | 1 - Definição do sistema | 1.1 - Contextualização | 2024-02-19 | 2024-02-21 | 2
|  | 1.2 - Motivação e Objetivos | 2024-02-21 | 2024-02-23 | 2
|  | 1.3 - Análise da viabilidade do projeto | 2024-02-24 | 2024-02-26 | 2
|  | 1.4 - Recursos e Trabalho da equipa | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 1
|  | 1.5 - Plano de execução | 2024-02-27 | 2024-03-03 | 5
| 2 - Levantamento e Análise de requisitos | 2.1 - Método de Levantamento e de Análise de Requisitos Adotado |  |  | 0
|  | 2.2 - Organização dos requisitos levantados |  |  | 0
|  | 2.2.1 - Requisitos de descrição |  |  | 0
|  | 2.2.2 - Requisitos de exploração |  |  | 0
|  | 2.2.3 - Requisitos de administração |  |  | 0
|  | 2.3 - Análise e validação de requisitos |  |  | 0
| 3 - Modelação Conceptual | 3.1 - Apresentação da abordagem de modelação realizada |  |  | 0
|  | 3.2 - Identificação e caracterização das entidades |  |  | 0
|  | 3.3 - Identificação e caracterização dos relacionamentos |  |  | 0
|  | 3.4 - Identificação e caracterização da associação dos atributos com as entidades e relacionamentos |  |  | 0
|  | 3.5 - Apresentação e explicação do diagrama ER produzido |  |  | 0
| 4 - Modelação lógico | 4.1 - Construção e validação do modelo de dados lógico |  |  | 0
|  | 4.2 - Apresentação e Explicação do Modelo Lógico Produzido |  |  | 0
|  | 4.3 - Normalização de Dados |  |  | 0
|  | 4.4 - Validação do Modelo com Interrogações do Utilizador |  |  | 0
Fase 2 | 5 - Implementação Física | 5.1 - Tradução do esquema lógico para o sistema de bases de dados em SQL |  |  | 0
|  | 5.2 - Tradução das interrogações do utilizador para SQL |  |  | 0
|  | 5.3 - Definição e caracterização das vistas de utilização em SQL |  |  | 0
|  | 5.4 - Cálculo do espaço de bases de dados |  |  | 0
|  | 5.5 - Plano de segurança e recuperação de dados |  |  | 0
| 6 - Implementação do Sistema de Recolha de Dados | 6.1 - Apresentação e modelo do sistema |  |  | 0
|  | 6.2 - Implementação do sistema de recolha |  |  | 0
|  | 6.3 - Funcionamento do sistema |  |  | 0